## Gantt com gráfico pronto
# | Atividade | Início | Duração | Término
1 | Aprender Unity | 2019-04-03 | 70 | 2019-06-12
2 | Aprender C# | 2019-04-03 | 65 | 2019-06-07
3 | Tratar eventos interface | 2019-05-06 | 2 | 2019-05-08
4 | Definir métodos | 2019-05-05 | 7 | 2019-05-12
5 | Definir atributos | 2019-05-05 | 7 | 2019-05-12
6 | Definir estados do jogo | 2019-05-02 | 1 | 2019-05-03
7 | Definir transição de estados | 2019-05-12 | 3 | 2019-05-15
8 | Setar estado inicial do jogo | 2019-05-16 | 5 | 2019-05-21
9 | Validar jogadas / Venceu | 2019-05-16 | 3 | 2019-05-19
10 | Algoritmo MinMax | 2019-05-22 | 15 | 2019-06-06
11 | Utility Function | 2019-05-22 | 15 | 2019-06-06
12 | Listar Jogadas | 2019-05-12 | 7 | 2019-05-19
13 | Escolher melhor jogada | 2019-05-12 | 7 | 2019-05-19
14 | Botão para tela de informações | 2019-05-05 | 1 | 2019-05-06
15 | Botão para sair do jogo | 2019-05-05 | 1 | 2019-05-06
16 | Desenho Tabuleiro | 2019-05-07 | 3 | 2019-05-10
17 | Ícone Jogadores | 2019-05-07 | 3 | 2019-05-10
18 | Relógio | 2019-05-05 | 2 | 2019-05-07
19 | Bolo de cartas para comprar | 2019-05-05 | 2 | 2019-05-07
20 | Peças | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-29
21 | Opção de organizar as peças por grupo de cor ou número | 2019-05-03 | 2 | 2019-05-05
22 | Desenho Estático das Regras | 2019-05-01 | 2 | 2019-05-03
23 | Desenho Estático das Informações | 2019-05-01 | 2 | 2019-05-03
24 | Botão Voltar | 2019-04-28 | 1 | 2019-04-29
25 | Verificação de funcionamento de sprites | 2019-05-15 | 1 | 2019-05-16
26 | Verificar mudanças de estado | 2019-05-15 | 1 | 2019-05-16
27 | Validação de jogadas e fim de jogo | 2019-05-21 | 4 | 2019-05-25
28 | Verificar inteligencia dificuldade | 2019-06-11 | 3 | 2019-06-14
29 | Botão Jogar | 2019-04-28 | 1 | 2019-04-29
30 | Botão Regras | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-30
Formulas:
Término = [Início]+[Duração]